## Risks
SABolsas - Risk List
Risk ID | Date Identified | Headline | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Owner | Mitigation Strategy
1 | 2017-06-06 | Configuração ambiente | Configuração do Repositório pelo gerente de configuração | Technical | 5 | 30% | 1.5 | Gerente de Configuração (Nome) | Criação de repositórios de testes, leitura de documentação, análise de repositórios existentes
2 | 2017-06-06 | Templates | Definição dos templates para os artefatos | Technical | 5 | 20% | 1 | Todos | Análise de projetos anteriores para adaptação dos templates
3 | 2017-06-06 | Linguagem | Definição da linguagem que será utilizada no desenvolvimento. | Technical | 5 | 30% | 1.5 | Todos | Definir uma linguagem de programação em que todos os integrantes já tenham conhecimento.
4 | 2017-06-11 | Desistência | Algum integrante desistir da matéria | External | 5 | 20% | 1 | Todos | Motivar a equipe e procurar ter o melhor desempenho para não deixar demanda acumulada para a reta final, o que poderia desmotivar alguem.
5 | 2017-06-11 | Comunicação | Definição de um meio de comunicação. | Technical | 5 | 50% | 2.5 | Gerente de Projetos (Nome) | Definir um aplicativo de comunicação, para discussão técnica sobre o projeto.
9 | 2017-06-20 | Migração | Migrar sistema para Ruby. | Technical | 5 | 80% | 4 | Todos | Decidimos continuar fazendo em PHP.
10 | 2017-06-21 | Integração | Integrar sistema com a outra equipe. | Technical | 5 | 90% | 4.5 | Todos | Decidimos seguir o nosso projeto focando em nossa parte e caso a outra equipe consiga progredir no seu desenvolvimento, então estudaremos a possibilidade da integração.
11 | 2017-06-27 | Framework | Utilizar o Framework Laravel. | Technical | 5 | 50% | 2.5 | Todos | Estudar previamente o framework ao mesmo tempo que exercitamos a parte prática com auxílio de Michelle que tem um conhecimento mais avnaçado na área.
12 | 2017-06-29 | Integração do Banco de Dados | Integração do Banco de Dados com o outro sistema | Technical | 5 | 50% | 2.5 | Todos | Reunião presencial com as equipes, para deixar bem definido as tabelas e os seus respectivos atributos.
13 | 2017-07-04 | Teste Unitário | Realizar teste Unitário com o phpUnit no sistema | Technical | 3 | 50% | 1.5 | Todos | Estudar previamente o funcionamento de teste unitário com o phpUnit e realizar um teste básico em conjunto, para que todos os membros da equipe adquiram uma base de como executar os teste.
14 | 2017-07-07 | Semana de Provas | Os integrantes da equipe estão em semana de provas. | External | 5 | 80% | 4 | Todos | Tentar quebrar as atividades em pedaços menores, para ser possível cada um dar conta do que foi designado.
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Note on E2: Risk Type = Direct or Indirect Resource Business Technical Schedule
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.